Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Ծրագրի հերթական համարը | Նպատակը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների իրականացման արդյունքները | Միջոցառումների չկատարման, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում, պատճառները | Ծանոթագրություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 4. Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական հարթակի (e-justice.am) մշակում և ներդնում | 4.1.Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական հարթակի ներդնում և գործարկում | Չկատարված | Մեկնարկել են էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի գործընթացների համապարփակ վերանայման և թիրախային ճարտարապետության նախագծման աշխատանքները։ |  |
| 2. | 6. Մասնագիտացված դատարանների և դատավորների ենթամասնագիտացումների շարունակական զարգացում | 4. Փոքր հայցապահանջներ քննող, ինչպես նաև առանձին տեսակի վարչական գործեր քննող դատավորների, զինվորական տրիբունալի և մասնագիտացված այլ դատարանների ստեղծման հայեցակարգի ձևավորում: | Չկատարված | Ազգային ժողովի կողմից 2023 թվականի հունիսի 26-ին ընդունվել է «Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մաuին ՀՕ-226-Ն օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը, որով ընդհանուր իրավասության դատարանին ենթակա վճարման կարգադրություն արձակելու և պարզեցված վարույթի կարգով քննվող որոշ քաղաքացիական գործեր հանձնվելու են նոտարների իրավասությանը: Նոտարների իրավասությանը վերապահել են միայն այն քաղաքացիական գործերը, որոնցով գումարի բռնագանձման պահանջը չի գերազանցում 2 միլիոն դրամը: Ընդ որում, նոտարին նշված պահանջով դիմում կարող են ներկայացնել միայն բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ինչպես նաև կոմունալ ծառայությունների` էներգետիկայի, ջրային և հեռահաղորդակցության ոլորտներում ծառայություն մատուցող անձինք՝ իրենց և սպառողների միջև կնքված պայմանագրերի հիման վրա: Կատարված փոփոխությունների արդյունքում 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից վերը նշված գործերը քննվում են նոտարների կողմից կամ վերապահվում վեճերի այլընտրանքային լուծման եղանակներին, որը իր ազդեցությունն է ունեցել դատարանների բեռնաթափման և դատավորների վարույթում գտնվող գործերի ողջամիտ ժամկետում քննության ապահովման վրա: Մասնավորապես, ըստ 2023 թվականի վիճակագրական տվյալների՝առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում 2023 թվականին ստացվել է 159.829 քաղաքացիական գործ, մինչդեռ 2024 թվականի հաշվետվության համաձայն՝ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում 2024 թվականին ստացվել է շուրջ 6 անգամ ավելի քիչ՝ 26.710 քաղաքացիական գործ: Այսինքն, նշված օրենսդրական բարեփոխումից հետո այլևս բացակայում է միայն փոքր հայցապահանջներ քննող դատարանների ստեղծման անհրաժեշտությունը: Ինչ վերաբերում է առանձին տեսակի վարչական գործեր քննող դատավորների ենթամասնագիտացումների ստեղծմանը, ապա, քանի որ նշված միջոցառումը առավելապես նախատեսված է եղել վարչական դատարանների ծանրաբեռնվածության բեռնաթափման նպատակով, թեև Արդարադատության նախարարության կողմից չի մշակվել վարչական դատարանի դատավորների ենթամասնագիտացումներ նախատեսելու հայեցակարգ, սակայն, մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվել, որոնք ուղղված են եղել վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածության թոթափմանը: Մասնավորապես, 2024 թվականի մայիսի 2-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-220-Ն օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք), որով. 1. Նախատեսվել են արագացված դատաքննության կարգի և ժամկետների ավելի մանրամասն կանոններ, սահմանելով, թե որ պահից է դատարանն անցնում դատական ակտ կայացնելու, երբ պետք է հրապարակվի դատական ակտը: 2. Սահմանվել են հստակ ժամկետներ միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքները քննելու համար, այն է՝ վարույթ ընդունելուց հետո` երկու ամսվա ընթացքում: 3. Դատավարության մասնակիցները, Վարչական դատավարության օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 1.1-ին հոդվածով նախատեսված գործերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ապացույցներ չներկայացնելու դեպքում հնարավորություն չունի դրանք ներկայացնելու Վերաքննիչ վարչական դատարանի քննությանը: 4. Օրենքով, ինչպես նաև «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-222-Ն և «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-223-Ն օրենքներում կատարված փոփոխությունների արդյունքում Վարչական դատարանի քննության ենթակայությունից 2025 թվականի հունվարի 1-ից դուրս են եկել նաև հանրային կամ այլընտրանքային ծառայության անցնելու, այն իրականացնելու, ծառայությունից ազատելու հետ կապված, ինչպես նաև նոտարի գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու և «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքով նախատեսված վեճերը և դրանց քննությունը վերապահվել է ընդհանուր իրավասության դատարանին: Միաժամանակ, ներկայումս նախագծային փուլում են գտնվում վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը թոթափող մի շարք նախագծերի փաթեթներ, որոնք արդեն իսկ Կառավարության հավանությանն են արժանացել և ներկայացվել են Ազգային ժողով: Դրանք են Արդարադատության նախարարության կողմից մշակված՝ - «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, որոնցով նախատեսվել է Վարչական դատարանի կազմը փոխվելու կամ դատական կազմում փոփոխության դեպքերում գործի (վերաքննիչ բողոքի) քննությունն ընդհատման պահից շարունակելու, իսկ դատաքննությունն ավարտված լինելու դեպքում՝ դատաքննության փուլից վերսկսելու կանոն, որից հնարավոր է շեղվել և գործի (վերաքննիչ բողոքի) քննությունն սկսել սկզբից միայն անհրաժեշտության դեպքում: Միաժամանակ, նախատեսվել է դատական կազմի փոփոխության դեպքում դատական նիստում նախկինում հետազոտված ապացույցները նորից չհետազոտելու և կողմերի համաձայնությամբ դրանք հետազոտված համարելու մասին կանոն, - «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, որոնցով լուծվել են վարչական արդարադատության ոլորտում հավաքագրված խնդիրները, գործնականում ի հայտ եկած օրենսդրական բացերը և անորոշությունները, ինչպես նաև ներդրվել են արդյունավետ և ճկուն դատավարական գործիքակազմեր, - «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, որոնցով սահմանափակվել է վարչական մարմինների կողմից այն վարչական ակտերի վիճարկման պահանջով կայացված դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ բողոք ներկայացնելը, որոնցով առաջադրվել է կամ որոնց հիման վրա ծագել է նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկը չգերազանցող դրամական պարտավորություն։ |  |
| 3. | 7. Փոքր հայցապահանջներով քաղաքացիական վեճերի (գործերի) արտադատական լուծման արդյունավետության բարձրացում | 1.Փաստաբանության մասին օրենքի վերանայմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում, քննարկում և օրենսդրական փաթեթին հավանություն տալու մասին կառավարության որոշման ընդունում | Կատարված | Արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ մշակվել և 2023 թվականի հունիսի 26-ին Ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել են ««Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-229-Ն օրենքը և հարակից օրենքները, որոնցով նախատեսվել է, որ բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ինչպես նաև էներգետիկայի (էլեկտրաէներգետիկայի, ջերմամատակարարման, գազամատակարարման), ջրային և հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) ոլորտներում կարգավորվող գործունեություն իրականացնող անձինք սպառողների կամ հաճախորդների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ դիմումները պետք է ներկայացնեն նոտարներին, եթե պահանջվող գումարը չի գերազանցում դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարապատիկը (ներառյալ՝ տուժանքի (տուգանքի, տույժի), տոկոսների և այլ վճարների գումարները): Ինչ վերաբերում է կատարողական վարույթին, ապա կողմերի համար պարտադիր դարձած գումարի բռնագանձման պահանջով արձակված կարգադրության հարկադիր կատարման համար նոտարը եռօրյա ժամկետում էլեկտրոնային հաղորդագրություն է ուղարկում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն: Նշված օրենքների փաթեթը ուժի մեջ է մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ին և առկա են վիճակագրական տվյալներ, որոնք հավաստում են նշված բարեփոխման արդյունքում դատարանների բեռնաթափման փաստը: Մասնավորապես, ընդհանուր իրավասության դատարանների բեռնաթափումը հավաստվում է Դատական իշխանության պաշտոնական կայքում հրապարակված դատարանների գործունեության վերաբերյալ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններով, համաձայն որոնց 2023 թվականին ստացվել է 159.829 քաղաքացիական գործ, մինչդեռ 2024 թվականի հաշվետվության համաձայն՝ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում 2024 թվականին ստացվել է շուրջ 6 անգամ ավելի քիչ՝ 26.710 քաղաքացիական գործ: |  |
| 4. | 8.Վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացում | 8.2. Հայաստանում նոր արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծում Ակնկալվող արդյունք 8.2.2. Փոքր հայցապահանջներով մլն ՀՀ դրամ գործերի 30 տոկոսը լուծվում է արբիտրաժային կարգով | Կատարված | Միջոցառման արդյունավետության գնահատման նպատակով անհրաժեշտ է դիտարկել ՀՀ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ ամփոփ վիճակագրական տվյալները։ Մասնավորապես, ըստ վերջինիս՝ - 2023 թվականին ՀՀ դատարաններում ստացվել է 159 829 հայցադիմում կամ դիմում, - մինչդեռ 2024 թվականի արդյունքներով ստացվել է 26 710 հայցադիմում կամ դիմում։ Վերը նշված տվյալների համադրությունը վկայում է դատարաններ ներկայացվող հայցադիմումների և դիմումների թվի էական նվազման մասին (133 119 գործով կամ 83 տոկոսով), ինչը պայմանավորված է վեճերի լուծման այլընտրանքային մեխանիզմների, այդ թվում՝ արբիտրաժի, ավելի ակտիվ կիրառությամբ։ Այս համատեքստում հարկ է առանձնակի նշել նաև մինչև երկու միլիոն դրամ հայցապահանջով որոշ քաղաքացիական գործերով վճարման կարգադրություններ արձակելու հնարավորությունը նոտարներին պատվիրակելու դերը, ինչի արդյունքում էլ նշված գործերը լուծվել են նոտարների կամ արբիտրաժի միջոցով։ Այսպես, ըստ Նոտարական պալատի կողմից տրամադրված վիճակագրության՝ նման դիմումների թիվը. • 2024 թվականին կազմել է 33 601, իսկ • 2025 թվականի ընթացքում (դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ)՝ 48 182։ Ամփոփելով և հաշվարկելով 2024 թվականի տվյալները (քանի որ 2025 թվականը դեռևս փաստացի չի ամփոփվել ո՛չ Դատական դեպարտամենտի, ո՛չ Նոտարական պալատի, ո՛չ էլ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից)՝ կարելի է նկատել 2024 թվականին շուրջ 133 000 գործ լուծվել է նոտարների կամ արբիտրաժի միջոցով, որից նոտարների միջոցով՝ 33 601 գործ: Ըստ այդմ, կարելի է եզրահանգել, որ մոտավորապես 100 000 գործ լուծվել է արբիտրաժային կարգով: Այլ կերպ, դատարանների կողմից նախկինում քննվող գործերի շուրջ 62.5 տոկոսը իրականացվել է արբիտրաժի միջոցով, որն իր հերթին կազմում է փոքր հայցապահանջներով գործերի շուրջ 75 տոկոսը։ |  |
| 5. | 15. Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարության իրականացում | 1. e-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդնում և գործարկում | Կատարված | Շարունակվել են պրոբացիայի համակարգերի կատարելագործման աշխատանքները։ |  |
|  |  | 8. Բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում պահանջարկի վրա հիմնված մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում | Կատարված | ՀՀ արդարադատության նախարարի 2025 թվականի մարտի 05-ի N 116-Լ հրամանով հաստատված «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ուսումնական ծրագրի (այսուհետ նաև՝ Ծրագիր) շրջանակում ՀՀ ԱՆ «Արմավիր», «Արթիկ», «Վանաձոր», «Սևան», «Գորիս», «Նուբարաշեն», «Աբովյան» և «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների շրջանում իրականացված կարիքի գնահատման հիման վրա իրականացվել են հետևյալ մոդուլները՝ 1.կարուձև, ազգագրություն, համակարգչային հմտություններ 2.զարդակիրառական արվեստ, ազգագրություն, համակարգչային հմտություններ 3.ծրագրավորման հիմունքներ, անգլերենով հաղորդակցման հմտություններ 4.Front end ծրագրավորում 5.հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ, համակարգչային հմտություններ, հաղորդակցման հմտություններ 6.խեցեգործություն, ազգագրություն, հաղորդակցման հմտություններ 7.ինքնաճանաչում, անձնային աճ, ազգագրություն, համակարգչային հմտություններ 8.զարդակիրառական արվեստ/օտարերկրացիների համար, հայերենով հաղորդակցման նախնական կարողություններ, անգլերենով հաղորդակցման հմտություններ 9.ռուսերենով հաղորդակցման հմտություններ, ազգագրություն, համակարգչային հմտություններ 10.շախմատի ուսուցման միջոցով տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգացում 11.կահույքագործության հմտություններ 12.կաշեգործություն, ազգագրություն, հաղորդակցման հմտություններ 13.շինարարական հմտություններ/ներկարար, լամինապատող Յուրաքանչյուր տարի իրականացվող Ծրագրի ընդհանուր տևողությունը 2025 թվականին կազմել է 7200 ակադեմիական ժամ: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ձևավորվել են 33 խմբեր՝ 256 մասնակիցներով, որից 190 մասնակից ավարտել է դասընթացները և ստացել հավաստագիր/վկայագիր: |  |
| 6. | 16. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարության իրագործում | 16.2 Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա ոլորտային միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի մշակում շահագրգիռ մարմինների, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ քննարկումների արդյունքում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից մշակվել է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման, վերլուծության և կառավարման հայեցակարգը և Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման միջոցառումների իրականացման ծրագիրը, որը շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացրած առաջարկություններն ամփոփելուց հետո 01.09.2022թ.-ին ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ։ Ներկայացված նախագիծը ներառվել է պետաիրավական նախարարական կոմիտեի՝ 27.09.2022թ. նիստի օրակարգում, սակայն հանվել է օրակարգից նախագծի հեղինակի կողմից՝ լրամշակման նպատակով (ներկայումս նախագիծը ներկայացվել է միջազգային կառույցների կարծիքին՝ USAID, Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ, Համաշխարհային բանկ): Նախագիծը լրամշակվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ Կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1871-L որոշմամբ հաստատվել է Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Ռազմավարության 1․9-րդ և 4.3-րդ գործողության շրջանակներում նախատեսվում է Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ինչպես նաև պետական և համայնքային մասնակցությամբ կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգ ներդնելուն ուղղված քայլերի իրականացման վերաբերյալ միջոցառում։ Սույն միջոցառումների շրջանակներում նախատեսվում է նաև ընտրել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման լավագույն մոդելը։ Քննարկվող միջոցառման շրջանակներում մշակվել, շրջանառել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին նախագիծը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից և ներկայացվել Ազգային ժողով։ Նախագիծը 2025 թվականի դեկտեմբերի 4-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ԱԺ կողմից: |  |