ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2023-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ

| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 1.1. Զինված ուժերում ամրապնդել հանդուրժողականության և փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը` որպես ԶՈՒ-ում կյանքի իրավունքի իրացման հիմնական բաղադրիչ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան | Մասամբ համապատասխան | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Զինված ուժերում զինվորական կարգապահության կարևորության վերաբերյալ տեսաձայնագրությունները գտնվում են մշակման փուլում: ՀՀ պաշտպանության նախարարության Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում, ՀՀ ՊՆ և Անվտանգության ոլորտի կառավարման ժնևյան կենտրոնի հետ համագործակցությամբ «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոնում զինված ուժերի սպա-հոգեբանների շուրջ 50%-ը առանձին ծրագրերով անցել են վերապատրաստման դասընթացներ։ Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացված վերապատրաստումներից հետո ստացված գիտելիքների ստուգման նպատակով անցկացվել է մոնիթորինգ-հարցազրույց: |  | 1. Զինված ուժերում զինվորական կարգապահության կարևորության վերաբերյալ տեսաձայնագրությունները մշակման փուլում են: 2. Վերապատրաստվել է սպա-հոգեբանների ևս 30%-ը: | Մշակման փուլում են գտնվում զինված ուժերում զինվորական կարգապահության կարևորության վերաբերյալ տեսաձայնագրությունները: Վերապատրաստվել է սպա-հոգեբանների 50%-ը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 1.2. Բարձրացնել կյանքի իրավունքի, խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ ազատությունից զրկված անձանց իրազեկվածությունը |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան | Մասամբ ապահովված |  |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ՄԱԶԾ աջակցությամբ մշակվել են խոշտանգման արգելքի և ազատությունից զրկված անձանց հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ տեղակատվական նյութեր (պաստառներ), որոնք փակցվել են ազատությունից զրկման վայրերի ևս 30%-ում («Երևան-Կենտրոն», «Վարդաշեն», «Նուբարաշեն», «Դատապարտյալների հիվանդանոց»)` յուրաքանչյուր հիմնարկում առնվազն 5 հատ: | Ազատությունից զրկման վայրերի ևս 30%-ում փակցվել են կյանքի իրավունքի, խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ պաստառներ հասանելի վայրերում` յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում առնվազն 5 պաստառ: Ազատությունից զրկման վայրերում կյանքի իրավունքի, խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ տեսաձայնագրություն չի մշակվել: | Պաստառներ փակցված են 30% ազատությունից զրկման վայրերում` յուրաքանչյուրում առնվազն 5 պաստառ՝ ապահովելով հասանելիություն: |  |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 2.3. Հոգեբուժական հաստատություններում և տուն-ինտերնատներերում ներդնել խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասին անանուն հաղորդումներ ներկայացնելու միջոցներ, ինչպես նաև մշակել արձանագրելու ձևաթուղթ և ուղեցույց ու սահմանել այդ ձևաթուղթն իրավապահ մարմիններին ներկայացնելու հստակ ընթացակարգ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան | Համապատասխան | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ԱՍՀ նախարարության կողմից մշակվել և շրջանառվել է «Բնակչության սոցիալական պաշտպանության տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում շահառուների նկատմամբ խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասին անանուն հաղորդումներ ներկայացնելու ընթացակարգը հաստատելու մասին» հրամանի նախագիծ։ «Ֆիզիկական ուժի և զսպման միջոցների գործադրման ընթացակարգերը հաստատելու մասին» հրամանի նախագիծ շրջանառելու նպատակով նախատեսվում է «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ հրամանի շրջանառման իրավական հիմքը ապահովելու համար։ | Անանուն հաղորդումների ներկայացման իրավական կարգավորումների նպատակով «Բնակչության սոցիալական պաշտպանության տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում շահառուների նկատմամբ խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասին անանուն հաղորդումներ ներկայացնելու, ինչպես նաև ֆիզիկական ուժի և զսպման միջոցների գործադրման ընթացակարգերը հաստատելու մասին» հրամանի նախագիծը դրվել է ներքին շրջանառության մեջ։ |  |  |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 2.4. Կատարելագործել հոգեբուժական և խնամքի հաստատություններում շահառուի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի և զսպման միջոցների գործադրման իրավական կարգավորումները՝ հստակեցնելով ուժի կիրառման հիմքերը, սահմանները, բոլոր հնարավոր իրավիճակները և եղանակները |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված |  | Մասամբ համապատասխան | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Հաստատվել է «Հոգեբուժական կազմակերպություններում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի և զսպման մեխանիկական միջոցների կիրառման ընթացակարգը»: Ընդունված ընթացակարգի կիրառման թեմայով կիրականացվեն վերապատրաստումներ հոգեբուժական կազմակերպությունների անձնակազմի համար: |  | «Հոգեբուժական կազմակերպություններում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի և զսպման մեխանիկական միջոցների կիրառման ընթացակարգը» հաստատվել է, սակայն վերջինիս վերաբերյալ վերապատրաստումներ դեռևս չեն իրականացվել: | Ընթացակարգը հաստատվել է, սակայն երապատրաստված անձնակազմ առկա չէ: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 2.5. Վերապատրաստել զինված ուժերի հրամանատարական կազմին և ռազմական ոստիկանության ծառայողներին՝ վատ վերաբերմունքի արգելքի թեմայով։ Վերապատրաստումների կազմակերպումն ու անցկացումը հնարավորություն կընձեռի զինված ուժերի հրամանատարական կազմին և ռազմական ոստիկանության ծառայողներին զարգացնել և ամրապնդել գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները վատ վերաբերմունքի արգելքի թեմայով միջազգային-իրավական փաստաթղթերով ամրագրված մեխանիզմների և չափանիշների կիրառման վերաբերյալ։ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Զինված ուժերում հրամանատարական կազմի և ռազմական ոստիկանության ղեկավար ու ոչ ղեկավար անձնակազմի համար փորձագետների ներգրավմամբ իրականացվել են վերապատրաստումներ՝ «Վատ վերաբերմունքի արգելք», «Կյանքի իրավունք» թեմաներով: Վերապատրաստումներն իրականացվել են ինչպես միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակներում, այնպես էլ Պաշտպանության նախարարության ռեսուրսների միջոցով: Ապահովվել է վերապատրաստվողների ակնկալվող ցուցանիշը: |  | Վերապատրաստվել են զինված ուժերի հրամանատարական կազմի 30%-ը, ռազմական ոստիկանության ղեկավար կազմի 30%-ը և ռազմական ոստիկանության ոչ ղեկավար կազմի 30%-ը: | «Վատ վերաբերմունքի արգելք» և «Կյանքի իրավունք» թեմաներով վերապատրաստվել են զինված ուժերի հրամանատարական կազմի, ռազմական ոստիկանության ղեկավար կազմի և ռազմական ոստիկանության ոչ ղեկավար կազմի՝ համապատասխանաբար 30%-ը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 2.6 Վերապատրաստել քրեակատարողական ծառայության ղեկավար և ոչ ղեկավար կազմի ծառայողներին, զինծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքերով նախաձեռնված քրեական վարույթների օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող զինվորական դատախազներին և վարույթ իրականացնող քննիչներին ու դատավորներին՝ վատ վերաբերմունքի արգելքի թեմայով։ Վերապատրաստումների կազմակերպումն ու անցկացումը հնարավորություն կընձեռի զարգացնել և ամրապնդել գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները վատ վերաբերմունքի արգելքի թեմայով միջազգային-իրավական փաստաթղթերով ամրագրված մեխանիզմների և չափանիշների կիրառման վերաբերյալ։ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված |  | Մասամբ համապատասխան | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | 2025 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության ղեկավար և ոչ ղեկավար կազմի 286 ծառայողներ ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում անցել են վատ վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ, որը կազմում է Ծառայության քրեակատարողական ծառայողների (01․07․2025թ․ դրությամբ համալրված է 1584-ը) 18%-ը։ «Խոշտանգումների քրեաիրավական բնութագիրը և քննության առանձնահատկությունները» դասընթացով վերապատրաստվել է 3 զին. քննիչ: Նշված թեմայով դասընթացը ներառված է դատավորների և դատավորների թեկնածուների, ինչպես նաև դատախազների՝ 2025 թվականի տարեկան վերապատրաստման հատուկ մասնագիտական դասընթացների մոդուլում, որով վերապատրաստումներն իրականացվելու են սույն թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: «Զինված ուժերում խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի և մահվան դեպքերի արդյունավետ քննությունը» թեմայով դասընթացը նախատեսված է միայն քննիչների համար: Նշված թեմայով դասընթացը դեռևս չի մեկնարկել: «Խոցելի խմբերի նկատմամբ կատարված հանցագործությունների քննության առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթացը ներառված է դատավորների և դատավորների թեկնածուների տարեկան վերապատրաստման հատուկ մասնագիտական դասընթացների մոդուլում, որով վերապատրաստումը տեղի է ունենալու սույն թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: «Սույն թվականի ապրիլի 12-ին և 19-ին Եվրոպայի խորհրդի՝ «Հայաստանում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների արդյունավետ կատարման շարունակական աջակցություն» ծրագրի և ՀՀ գլխավոր դատախազության համատեղ ջանքերով անցակցվել են վերապատրաստման դասընթացներ՝ «Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի արգելքը» թեմայով: Դասընթացներին մասնակցել են ընդհանուր առմամբ 48 զինվորական դատախազներ: Նշված դասընթացներն ուղղված են եղել ներպետական իրավական կարգավորումների և պրակտիկայի, ինչպես նաև ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ դեպքերի արդյունավետ քննության և միջազգային իրավական փաստաթղթերով ամրագրված մեխանիզմների և չափանիշների կիրառման վերաբերյալ դատախազների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ամրապնդմանը և զարգացմանը: |  | - Վերապատրաստվել է քրեակատարողական ծառայության ղեկավար և ոչ ղեկավար կազմի ծառայողների ևս 18%-ը: - Վերապատրաստվել են զինծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքեր քննող 3 քննիչ: - Զինծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքեր քննող դատավորների վերապատրաստումը տեղի է ունենալու սույն թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: 4. Վերապատրաստվել են զինծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքերով նախաձեռնված քրեական վարույթների օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող զինվորական դատախազների ևս 30%-ը: | Վատ վերաբերմունքի թեմայով զինվորական դատախազների վերապատրաստումը ամբողջությամբ ապահովվել է, իսկ քրեակատարողական ծառայության ղեկավար և ոչ ղեկավար կազմի ծառայողների և զինծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքեր քննող քննիչներինը՝ մասամբ: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 2.9. Վերապատրաստել բուժաշխատողներին, այդ թվում՝ շտապ օգնություն ծառայության և հոգեբուժական հաստատությունների աշխատակիցներին՝ վատ վերաբերմունքի արգելքի թեմայով |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված չէ |  | Չի համապատասխանում | Ապահովված չէ |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Բուժաշխատողներին, այդ թվում՝ շտապ օգնություն ծառայության և հոգեբուժական հաստատությունների աշխատակիցներին՝ վատ վերաբերմունքի արգելքի թեմայով նախատեսված ՇՄԶ դասընթացները ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ում իրականացվում են վճարովի հիմունքներով, պետական պատվերի շրջանակներում և մասնագետներն ընդգրկվում են դասընթացներին ըստ իրենց դիմելիության: |  | Հոգեբուժական հաստատությունների աշխատակիցների 25%-ի և բուժաշխատողների, այդ թվում՝ շտապ օգնության ծառայության աշխատակիցների 25%-ի վերապատրաստումները չեն իրականացվել: | Վերապատրաստումներ չեն իրականացվել: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 2.10. Բարելավել քրեակատարողական հիմնարկների, ինչպես նաև դատարաններում ազատությունից զրկված անձանց համար նախատեսված խցերի պայմանները |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է |  | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԱՆ ՀՀ ԱՆ «Աբովյան», «Արթիկ», «Վանաձոր», «Վարդաշեն», «Արմավիր», «Նուբարաշեն», «Սևան» և «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվել են հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքներ, ընդհանուր առմամբ 2025 թվականի առաջին կիսամյակում վերանորոգվել է ընդհանուր՝ 41 խուց, կացարան, որը կազմում է վերանորոգման կարիք ունեցող խցերի 33%։ ՀՀ դատարանների վարչական շենքերում առկա ընդհանուր թվով 105 կալանախցերից 2024թ. առավելագույն 88 կալանախցի վիճակը գնահատվել է ոչ բարվոք, իսկ 2025թ.՝ 66 կալանախցերի: Ընդհանուր առմամբ՝ առաջին կիսամյակում վերանորոգված են՝ կալանախցերի ավելի քան 6.1%-ը (66 կալանախցերից վերանորոգվել է 4-ը, որոնք կազմում են ընդհանուր կալանախցերի 6.1%-ը, մասնավորապես՝ 4/66x100=6.1): |  | Վերանորոգվել է ընդհանուր՝ 41 խուց, կացարան (33%), և կալանախցերի ավելի քան 6.1%-ը։ | Վերանորոգվել է քրեակատարողական հիմնարկների, ինչպես նաև դատարաններում ազատությունից զրկված անձանց համար նախատեսված՝ բարելավման կարիք ունեցող խցերի ևս 25%-ից ավելին: |

| Գործողություն 3.3. Օրենսդրորեն նախատեսել ֆիզիկական անձի դեմ ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջ ներկայացնելու ընթացակարգ՝ նախատեսելով մասնավոր հարաբերություններում հիմնարար իրավունքների խախտման դեպքում ոչ նյութական վնասների փոխհատուցման հնարավորությունը՝ ապահովելու Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի և Եվրոպական դատարանի ձևավորած պահանջները («Բոթոյան vs Հայաստան ՄԻԵԴ վճիռ) |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Ուսումնասիրվել է «Բոթոյան ընդդեմ Հայաստանի» ՄԻԵԴ վճիռը: «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության մեջ III» ԵԽ ծրագրի աջակցությամբ իրականացվել է միջազգային փորձի և ՀՀ օրենսդրության ուսումնասիրություն՝ համապատասխան կառուցակարգերի ներդրման հնարավորությունների ուղղությամբ: Ներկայումս քննարկվում են հնարավոր լուծումները: Միաժամանակ, հաշվի առնելով ս.թ. մայիսի 5-ին Վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության N Վ/61-2025 արձանագրությամբ Վարչապետի հանձնարարականի 2.1 կետը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորների պահանջվող օպտիմալ թվի, դրա ապահովման համար անհրաժեշտ բյուջետային ծախսի և ժամանակացույցի վերաբերյալ Արդարադատության նախարարության կողմից հիմնավորված գնահատման գործընթացի նախաձեռնումը և ըստ այդմ համապատասխան քաղաքականության մշակման անհրաժեշտությունը` ներկայումս քննարկվում է նախագծի մշակման նպատակահարմարությունը: | Իրականացվել է միջազգային փորձի և ներպետական օրենսդրության ուսումնասիրություն: Ներկայացվել են հնարավոր լուծումները: |  | Կազմվել է զեկույց միջազգային փորձի և ՀՀ օրենսդրության ուսումնասիրություն՝ համապատասխան կառուցակարգերի ներդրման հնարավորությունների վերաբերյալ: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.4. Ապահովել Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից զինծառայողների անմիջական մասնակցությամբ իրականացվող գործողությունների՝ այդ թվում վարչարարության տեսաձայնագրումը,որով կստեղծվեն իրավական հիմքեր և կառուցակարգեր Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից զինծառայողների անմիջական մասնակցությամբ իրականացվող բոլոր գործողությունները (վարչարարության) տեսաձայնագրման համար։ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան |  | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Մշակվել է «Ռազմական ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայումս գտնվում է ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկման փուլում: | Մշակվել է «Ռազմական ոստիկանության մասին» օրենքում և դրան հարակից այլ օրենքներում համապատասխան փոփոխությունների փաթեթ և ներկայացվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը: |  | Նախագծի փաթեթը մշակվել, շրջանառվել է և ներկայացվել է Կառավարության հաստատմանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.5. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսել արտոնություն՝ պետական տուրքի վճարումից ազատելու ձևով, հայցվորներին բոլոր հիմնարար իրավունքի խախտման հետևանքով պատճառված վնասի, այդ թվում՝ ոչ նյութական (բարոյական) վնասի փոխհատուցման պահանջի հայցերով՝ ի ապահովումն անձի իրավունքի պաշտպանության արդյունավետության |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան |  | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Մշակվել է նախագիծ, շրջանառվել է շահագրգիռ պետական մարմինների միջև, ինչպես նաև տեղադրվել է հանրային քննարկման: 2025թ. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկվել է պետաիրավական նախարարական կոմիտեում և համապատասխան փոփոխություններով հաստատվել է հունիսի 5-ի Կառավարության նիստում: | Օրենսդրական հաստատվել է հունիսի 5-ի Կառավարության նիստում և ուղարկվել Ազգային ժողովի ընդունմանը: |  | Օրենսդրական փաթեթն ուղարկվել է Ազգային ժողովի ընդունմանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.6. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում նախատեսել տվյալ քաղաքացու, նրա ընտանիքի անդամների իրավունքը՝ դիմելու հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու վճիռը վերացնելու պահանջով |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Գործողությունների ծրագրի 3.6-րդ և 3.12-րդ գործողություների շրջանակներում մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագծերի փաթեթը 2024թ. հոկտեմբերի 28-ին շրջանառվել է շահագրգիռ գերատեսչությունների միջև, ինչպես նաև ներկայացվել է հանրային քննարկման: Հաշվետու ժամանակաշրջանում տացված կարծիքները ամփոփվել են, նախագիծը լրամշակվել է: Ս.թ. ապրիլի 21-ին իրականացվել է քննարկում նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ շահագրգիռ գերատեսչությունների մասնակցությամբ, ինչի արդյունքների հաշվառմամբ փաթեթը լրամշակվում է: Հաշվի առնելով հիմնախնդրի բարդ և բազմաոլորտ բնույթը՝ առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել լրացուցիչ քննարկումներ: | Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը, շրջանառվել է, կարծիքները ամփոփվել են: Ներկայումս նախագիծը լրամշակվում է: |  | Օրենսդրական փաթեթը մշակվել է, շրջանառվել է, սակայն չի ներկայացվել ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունմանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.7. Հասարակական կազմակերպությունների համար սահմանել դատարան դիմելու իրավունք հանրային նշանակության, կարևորության հարցերով, այդ թվում՝ ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական վարույթներով՝ հաշվի առնելով actio popularis սկզբունքը: |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | 2024 թվականի ընթացքում պատգամավորական նախաձեռնությամբ մշակվել է ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթ, որի վերաբերյալ Արդարադատության նախարարությունը ներկայացրել է կարծիք։ Նախագծի վերաբերյալ ԱՆ կարծիքը քննարկվել է նաև ԱԺ պատգամավորների հետ, Կառավարության առաջարկությունների հաշվառմամբ նախագիծը լրամշակվել է: Միաժամանակ, հաշվի առնելով ս.թ. մայիսի 5-ին Վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության N Վ/61-2025 արձանագրությամբ Վարչապետի հանձնարարականի 2.1 կետը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորների պահանջվող օպտիմալ թվի, դրա ապահովման համար անհրաժեշտ բյուջետային ծախսի և ժամանակացույցի վերաբերյալ Արդարադատության նախարարության կողմից հիմնավորված գնահատման գործընթացի նախաձեռնումը և ըստ այդմ համապատասխան քաղաքականության մշակման անհրաժեշտությունը` ներկայումս քննարկվում է նախածի նպատակահարմարությունը: | ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը լրամշալվել է Կառավարության առաջարկությունների հիման վրա: |  | Օրենսդրական փաթեթը մշակվել է, ներկայացվել է Կառավարությանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.10. Ի կատարումն Դատական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 10-րդ կետի՝ ներդնել դատական իշխանության պաշտոնական կայքում հրապարակվող դատական ակտերում անձնական տվյալների ապանձնավորման ծրագիր և վերահսկողություն սահմանել իրագործման նկատմամբ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված չէ | Չի համապատասխանում |  | Ապահովված չէ |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Դատական դեպարտամենտի և «Մեյսիս ինֆորմեյշն սիսթեմս» ընկերության համատեղ աշխատանքի արդյունքում մշակվել է ապանձնավորման ծրագրի տեխնիկական բնութագիրը: Առաջիկայում նախատեսվում է այդ տեխնիկական բնութագրով սահմանված գործիքակազմը տեղայնացնել «Դատական համակարգ» (CAST) համակարգչային ծրագրում, ինչի կապակցությամբ 2024թ. նոյեմբերի 12-ին Ընկերությանն ուղարկվել է համապատասխան գրություն: Մինչ ծրագրի ամբողջական գործարկումը, Բարձրագույն դատական խորհրդի 2018թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ ԲԴԽ-40-Ո-105 որոշմամբ սահմանված կանոնի համաձայն՝ ներկայումս անձնական տվյալներ պարունակող դատական ակտերը www.court.am կայքում հրապարակվում են ապանձնավորված՝ ապահովելով տվյալների պաշտպանությունը: | Մշակվել է ապանձնավորման ծրագրի տեխնիկական բնութագիրը: |  | Մշակվել է ապանձնավորման ծրագրի տեխնիկական բնութագիրը, սակայն ծրագիրը չի ներդրվել և գործարկվել: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.11. Արդարադատության ակադեմիայում դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագրում մշակել և ներդնել զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններին վերաբերող առանձին և համապարփակ վերապարաստման ծրագրեր |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Դատավորների և դատավորների թեկնածուների 2025 թվականի տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագրի հատուկ մասնագիտական դասընթացների մոդուլում ներդրվել է «Զինվորական ծառայության մասին» վերտառությամբ դասընթացը, որով վերապատրաստումը տեղի է ունենալու սույն թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: | Ծրագիրը ներդրվել է, սակայն, վերապատրաստումը տեղի է ունենալու սույն թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: |  | Ծրագիրը ներդրվել է, սակայն դեռևս դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց առնվազն 80%-ը չի վերապատրաստվել նոր ծրագրով: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.12. Վերանայել անգործունակ ճանաչված անձանց՝ դատարանի մատչելիության իրավունքին առնչվող կարգավորումները՝ բացառելով իրենց իրավունքներին և շահերին առնչվող այլ խնդիրներով դատարան դիմելու կամ լսված լինելու իրավունքի անհամաչափ սահմանափակումները |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Գործողությունների ծրագրի 3.6-րդ և 3.12-րդ գործողություների շրջանակներում մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագծերի փաթեթը 2024թ. հոկտեմբերի 28-ին շրջանառվել է շահագրգիռ գերատեսչությունների միջև, ինչպես նաև ներկայացվել է հանրային քննարկման: Հաշվետու ժամանակաշրջանում տացված կարծիքները ամփոփվել են, նախագիծը լրամշակվել է: Ս.թ. ապրիլի 21-ին իրականացվել է քննարկում նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ շահագրգիռ գերատեսչությունների մասնակցությամբ, ինչի արդյունքների հաշվառմամբ փաթեթը լրամշակվում է: Հաշվի առնելով հիմնախնդրի բարդ և բազմաոլորտ բնույթը՝ առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել լրացուցիչ քննարկումներ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով ս.թ. մայիսի 5-ին Վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության N Վ/61-2025 արձանագրությամբ Վարչապետի հանձնարարականի 2.1 կետը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորների պահանջվող օպտիմալ թվի, դրա ապահովման համար անհրաժեշտ բյուջետային ծախսի և ժամանակացույցի վերաբերյալ Արդարադատության նախարարության կողմից հիմնավորված գնահատման գործընթացի նախաձեռնումը և ըստ այդմ համապատասխան քաղաքականության մշակման անհրաժեշտությունը` ներկայումս քննարկվում է նախածի նպատակահարմարությունը: | Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը, շրջանառվել է, կարծիքները ամփոփվել են: Ներկայումս նախագիծը լրամշակվում է: |  | Օրենսդրական փաթեթը մշակվել է, շրջանառվել է, սակայն չի ներկայացվել ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունմանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.13. Ընդլայնել դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվող անձանց ցանկը՝ նախատեսելով պետական տուրքի վճարումից ազատում՝ հաշմանդամության խումբ սահմանելու կամ հաշմանդամության խումբը վերականգնելու պահանջով դատարան հայցադիմում ներկայացնելու, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելու գործերով։ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
| Տարի | 2025 | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Գործողությունների ծրագրի 3.5-րդ և 3.13-րդ գործողությունների շրջանակներում մշակվել է նախագիծ, շրջանառվել է շահագրգիռ պետական մարմինների միջև, ինչպես նաև տեղադրվել է հանրային քննարկման: Պետաիրավական նախարարական կոմիտեում նախագծի քննարկման արդյունքում սույն գործողության շրջանակներում առաջարկվող կարգավորումները հանվել են նախագծից: | Կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել համապատասխան նախագիծ, սակայն առաջարկվող կարգավորումները չեն ընդունվել: |  | Կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել համապատասխան նախագիծ, սակայն առաջարկվող կարգավորումները չեն ընդունվել: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 3.14. Վերանայել «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքը` սահմանելով հստակ և օբյեկտիվ չափանիշներ մասնավոր սեփականությունը բացառիկ հանրային շահ ճանաչելու համար |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ գործող միջգերատեսչական խմբի կողմից մշակվել են հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման խնդիրների և լուծումների վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումները, որոնց հիման վրա մշակվել է «Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը և ներկայացվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի և քննարկվել է 142-րդ լիագումար նիստին: Հաշվետու ժամանակաշրջանում նախագիծը լրամշակվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի հաշվառմամբ, ս.թ. հուլիսի 10-ին շրջանառվել է շահագրգիռ գերատեսչությունների միջև և դրվել է հանրային քննարկման: | Օրենսդրական փաթեթը լրամշակվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի հաշվառմամբ, ս.թ. հուլիսի 10-ին շրջանառվել է շահագրգիռ գերատեսչությունների միջև և դրվել է հանրային քննարկման: |  | Օրենսդրական փաթեթը մշակվել է, շրջանառվել է, դրվել է հանրային քննարկման, սակայն չի ուղարկվել Ազգային ժողովի ընդունմանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 4.5. Ատելության խոսքի առավել մեղմ դրսևորումների համար սահմանել վարչական կամ քաղաքացիական պատասխանատվության միջոցներ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Հաշվետու տարում իրականացվել են ուսումնասիրություններ 2024 թվականի ընթացքում մշակված՝ ատելության խոսքի առավել մեղմ դրսևորումների համար վարչական պատասխանատվություն նախատեսող նախագծի համատեքստում: Նախագիծը գտվում է լրամշակման փուլում: | Նախագիծը լրամշակվում է: |  | Օրենսդրական փաթեթը չի ներկայացվել Ազգային ժողովի ընդունմանը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 4.7. Ոստիկանության, քննչական մարմինների, դատախազության համար, մշակել և հաստատել խտրականության, ատելության խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների քննության շարժառիթով գործերի քննության ուղեցույցներ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան |  | Ապահովված |
| Կարգավիճակի վերաբերյալ մեկնաբանություն | ՄԱԶԾ աջակցությամբ մշակվել են ուղեցույցներ, որոնք նախատեսված են խտրականության, ատելության խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների քննության շարժառիթով գործերի քննության համար: Ուղեցույցները տպագրվել են և ներկայացվել են ՆԳՆ, Գլխավոր դատախազությանը, ինչպես նաև Քննչական կոմիտեին, վերջիններս հասանելի են դարձրել աշխատակիցներին: Միաժամանակ, ս.թ. մարտի 28-ից 29-ը տեղի է ունեցել ուղեցույցի շնորհանդեսը և համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ թեմատիկ վերապատրաստում։ | Ուղեցույցները հասանելի են դարձել խտրականության և ատելության շարժառիթով գործեր քննող իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին: |  | Ուղեցույցները հասանելի են դարձվել համապատասխան մասնագետներին: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 5.1. Երաշխավորել ռազմական գործողություններից տուժած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամներին հոգեբանական անվճար օգնության շարունակական տրամադրումը և դրա հաշվառումը |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված չէ |  | Չի համապատասխանում | Ապահովված չէ |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը շահագրգիռ միջազգային կազմակերպությունների հետ բազմիցս նախաձեռնել է համապատասխան աշխատանքներ՝ գործողության իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման հնարավորությունը քննարկելու նպատակով, սակայն դրական արդյունքներ չեն արձանագրվել։ ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ 05.05.2025թ. կայացած Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2025 թվականների գործողությունների ծրագրի 2024 թվականի հաշվետվության իրագործման ընթացիկ վիճակի մասին խորհրդակցություն ընթացքում տրված հանձնարականի համաձայն՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ քննարկում է ռազմական գործողություններից տուժած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամներին հոգեբանական օգնություն տրամադրելու համար համակարգող մարմին սահմանելու, հոգեբանական օգնություն տրամադրելու գործառույթը մասնագիտացված կազմակերպություններին արտապատվիրակելու, ինչպես նաև պոտենցիալ շահառուների՝ հոգեբանական օգնությունից օգտվելու իրազեկման վերաբերյալ հարցերի նպատակահարմարությունը։ Շարունակվում են նաև համապատասխան աշխատանքներն այլ հնարավոր դոնոր կազմակերպությունների ներգրավման ուղղությամբ։ |  | Քննարկում է ռազմական գործողություններից տուժած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամներին հոգեբանական օգնություն տրամադրելու համար համակարգող մարմին սահմանելու, հոգեբանական օգնություն տրամադրելու գործառույթը մասնագիտացված կազմակերպություններին արտապատվիրակելու հարցը: | Հոգեբանական անվճար օգնություն ստացող պատերազմից տուժած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների թվի պարբերական աճ չի գրանցվել: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 5.5. Մշակել բժշկական գաղտնիքին վերաբերող տեղեկատվական ձեռնարկ բուժաշխատողների համար և հաստատել ենթաօրենսդրական իրավական ակտով |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է |  | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Ցուցումները (մեթոդական ուղեցույցը) մշակվել են Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության ոլորտում» ծրագրի աջակցությամբ: Մշակված մեթոդական ուղեցույցները տարածվել են 80% բուժհիմնարկներում: |  | Հաշվետու ժամանահատվածում նախատեսվել է մշակված ցուցումները տարածել բուժհիմնարկների 80%-ում: | Մշակված մեթոդական ուղեցույցները տարածվել են և հասանելի են ՀՀ-ում 80% բուժհիմնարկներում: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 5.6. Ապահովել պացիենտի՝ իր առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալների հասանելիությունը |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան |  | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Մինչև 2020 թվականը պացիենտին հասանելի է եղել իր պորտալը, որի կիրառումը մեծ արդյունավետություն չի ապահովել՝ գրանցված պացիենտների քիչ քանակի պատճառով։ 2020 թվականից ներդրվել է հավելվածը, որը շարունակակաբար կատարելագործվում է, պացիենտին հասանելի են համակարգ մուտագրված այցերը: Ներդրվել են հետևյալ գործիքները՝ պացիենտը կարողանում է ընտրել բժիշկ և հերթագրվել (եթե տվյալ բժշկական կենտրոնը օգտագործում է այդ մեխանիզմը ԱրՄեդ համակարգի միջոցով), տեսնում է իր տեղեկանքները հավելվածի մեջ, օրինակ՝ դեղատոմսը և պատվաստումների մասին փաստաթուղթը: | Առկա էլեկտրոնային համակարգում ներդրվել են գործիքներ, որոնք ապահովում են պացիենտի՝ իր առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալների հասանելիությունը: |  | Գործիքը շարունակաբար կատարելագործվում է։ |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 5.11. Բարձրացնել հղիության արհեստական ընդհատման ծառայությունների մատչելիությունը կանանց խոցելի խմբերի համար |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | 2024 թվականի օգոստոսի 6-ից ուժի մեջ մտած «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով (ՀՕ-317-Ն) բարձրացվել է հղիության արհեստական ընդհատման մատչելիությունը ոչ միայն խոցելի խմբերի, այլ բոլոր կանանց համար` մասնավորապես դեղորայքային եղանակով հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 8 շաբաթական հղիության ժամկետում այսուհետ կարող է իրականացվել նաև արտահիվանդանոցային պայմաններում մանկաբարձական և գինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա ունեցող բժշկական կազմակերպություններում: | Կանանց համար հղիության արհեստական ընդհատման մատչելիության ապահովմանն ուղղված րենսդրական փոփոխությունների փաթեթը ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից: |  | Կանանց համար հղիության արհեստական ընդհատման մատչելիությունն ապահովված է ուժի մեջ մտած օրենքով: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 6.1. Վերանայել հավաքների և այլ զանգվածային միջոցառումների ընթացքում ոստիկանության գործողությունները կանոնակարգող «Ոստիկանության մասին» և «Ոստիկանության զորքերի մասին» օրենքները՝ միջազգային չափորոշիչների և մարդու իրավունքների համապատասխանելիության առնչությամբ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան |  | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | 2024 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, որի արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել ոստիկանական մասնագիտացված նոր ծառայություն՝ Ոստիկանության գվարդիա։ «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» օրենքն ամբողջական ուժի մեջ կմտնի և ոստիկանության գվարդիան կձևավորի 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ին։ «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» օրենքով վերաիմաստավորվել են գվարդիայի ծառայողների կողմից հարկադրանքի, ուժային միջոցների գործադրման իրավաչափության և համաչափության պայմանները՝ դրանք համապատասխանեցնելով միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին։ Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները ոստիկանության գվարդիայի ծառայողի պաշտոնում նշանակվելու են հատուկ պատրաստություն անցնելուց հետո և հետագայում անցնելու են պարբերական վերապատրաստումներ։ Հատուկ պատրաստության անցնելուց հետո ոստիկանության գվարդիայի ծառայողը պետք է ունակ լինի իրականացնել իր լիազորությունները, ինչպես նաև կիրառել հարկադրանք և ուժային միջոցներ՝ օրենքով սահմանված սկզբունքներին ու իրավաչափության պայմաններին համապատասխան։ | Օրենսդրական փաթեթը ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից և օրենքն ամբողջական ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականի նոյեմբերից: |  | Օրենսդրական փաթեթն ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 6.2. Բարձրացնել Ներքին գործերի նախարարության մասնագիտացված ստորաբաժանումների (հասարակական կարգի պահպանությանն առնչվող) ղեկավարների և ծառայողների՝ հավաքների ազատության վերաբերյալ իրազեկվածությունը, ինչպես նաև ձևավորել հավաքների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության, հույզերի և զանգվածի կառավարման վրա հիմնված պրակտիկան |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է |  | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի ապագա ծառայողների կրթական գործընթացի շրջանակներում՝ 2025թ․ փետրվարի 20-ին ավարտվել է վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթացը, իսկ փետրվարի 24-ից՝ փուլային կարգով մեկնարկել է ոստիկանության զորքերի ծառայողների հատուկ պատրաստության 5 շաբաթյա դասընթացները, որում ներառված են նաև «Հավաքների ժամանակ ազատության վերաբերյալ իրազեկվածության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, հույզերի և զանգվածի կառավարման» վերաբերյալ թեմաները։ Ընդհանուր վերապատրատվելու են 2․800 ծառայող՝ 8 հոսքերով։ Դասընթացներն ավարտվելու են նոյեմբերի 28-ին։ Այս պահի դրությամբ վերապատրաստվել են 1400 ծառայող։ ՆԳՆ կրթահամալիրում վերապատրաստման դասընթացներ են անցել հասարակական կարգի պահպանության աշխատանքներում ներգրավված ՆԳՆ ոստիկանության մեկ այլ՝ Պարեկային ծառայության 10 ծառայողներ։ Այսպիով՝ միջոցառման կատարողական թիրախն ամբողջությամբ ապահովվել է։ |  | Հաշվետու ժամանակահատվածում վերապատրաստել Ներքին գործերի նախարարության մասնագիտացված ստորաբաժանումների (հասարակական կարգի պահպանությանն առնչվող) 1400 ծառայող: Վերապատրաստման դասընթացներ են անցել հասարակական կարգի պահպանության աշխատանքներում ներգրավված ՆԳՆ ոստիկանության մեկ այլ՝ Պարեկային ծառայության 10 ծառայողներ։ | Վերապատրաստել են Ներքին գործերի նախարարության մասնագիտացված ստորաբաժանումների (հասարակական կարգի պահպանությանն առնչվող) ղեկավարների և ծառայողները: |
| Գործողություն 8.1. «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում սահմանազատել ատելության խոսքը և խոսքի ազատությունը՝ համապատասխան չափորոշիչների սահմանմամբ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված չէ | Չի համապատասխանում |  | Ապահովված չէ |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Իրականացվել է միջազգային փորձի և ներպետական օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն, որի արդյունքներով «ատելության խոսք» հասկացության ամրագրումը «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում գնահատվել է ոչ նպատակահարմար: Ներկայումս քննարկվում է ատելության խոսքի և խոսքի ազատության սահմանազատման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը: | Ուսումնասիրությունների արդյունքում «ատելության խոսք» հասկացության ամրագրումը «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում գնահատվել է ոչ նպատակահարմար: |  |  |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 9.1. Կազմակերպել հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց սոցիալական ինտեգրման կամ վերաինտեգրմանն ուղղված օգնությունը՝ ապահովելով անձանց ինքնուրույնությունն ու ներառականությունը հասարակական կյանքում |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում՝ հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներով) անձանց սոցիալական ներառումն ապահովելու ուղղությամբ ՀՀ պետական բյուջեի առանձին ծախսային միջոցառումների շրջանակներում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ են պատվիրակվում հասարակական կազմակերպություններին: «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ ցերեկային կենտրոնում» միջոցառման շրջանակներում իրականացվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ` ուղղված նրանց սոցիալական ներառմանը և անկախ կյանքի հմտությունների ձևավորմանը։ Ցերեկային կենտրոններում բազմամասնագիտական թիմի գնահատման արդյունքում մշակվում է յուրաքանչյուր շահառուի անհատական սոցիալ-վերականգնողական ծրագիրը, համաձայն որի շահառուները ստանում են իրենց կարիքից բխող՝ լոգոպեդի, հոգեբանի ծառայություններ՝ խմբային և անհատական պարապունքների միջոցով։ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում» միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվում է 70 հաշմանդամություն ունեցող անձանց (այդ թվում մտավոր և հոգեկան խնդիրներ ունեցող) շուրջօրյա խնամքը 5 փոքր խմբային տներում։ Շուրջօրյա խնամքի ծառայությունները տրամադրվում են առավելագույնս ընտանեկանին մոտ պայմաններում` փոքր խմբային տներում: Փոքր խմբային տներում շահառուներն ապահովված են անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով և պարագաներով: Փոքր խմբային տանը շահառուները մասնակցում են համայնքում և դրանից դուրս կազմակերպվող տարբեր մշակութային, սպորտային, ժամանցային և այլ միջոցառումների: Ինչպես և ընտանիքում, բնակիչներն իրենք են որոշում օրվա օրակարգը` փոքր խմբային տան մասնագետների աջակցությամբ: | Հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում՝ հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներով) անձանց սոցիալական ինտեգրման և վերաինտեգրման արդյունավետությունը բարձրացված է մասնագիտական մոտեցումների կիրառմամբ: | Հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում՝ հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներով) 515 անձանց սոցիալական ինտեգրումը և վերաինտեգրումն իրականացված է: | Իրակացվել է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող 10-ից ավել անձանց սոցիալական ինտեգրման կամ վերաինտեգրման գործընթաց: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 9.2. Կազմակերպել պրոբացիայի շահառուներին և ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ կրած անձանց սոցիալական ինտեգրմանը կամ վերաինտեգրմանն ուղղված օգնությունը՝ ապահովելով անձանց ինքնուրույնությունն ու ներառականությունը հասարակական կյանքում |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է |  | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Պրոբացիայի շահառուների սոցիալական ինտեգրման կամ վերաինտեգրմանն ուղղված օգնություն տրամադրելու նպատակով՝ Պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված 35 շահառու ընդգրկվել է անգլերեն, ծրագրավորման հիմունքներ և ընդհանուր հոգեբանություն դասընթացներին։ Պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված 5 շահառու ընդունվել է աշխատանքի և 7 շահառու ստացել է բժշկական աջակցություն։ Ընդհանուր՝ 47 շահառու։ |  | Հաշվետու շրջանում ապահովվել է ընդհանուր առմամբ 47 պրոբացիայի շահառուների և ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ կրած անձանց սոցիալական ինտեգրում/վերաինտեգրում: | Ապահովվել է 47 շահառուի կրթությունը հավաստող վկայականի առկայությունը, աշխատանքի ընդունումը և առողջության բարելավումը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 10.1. Բարձրացնել երեխայի իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հոգեկան առողջության, մտավոր և տեսալսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների, փախստական և ապաստան հայցող երեխաների, արդարադատության հետ առնչվող երեխաների իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությանը |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է |  | Համապատասխան |  |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | 2007 թվականի հունիսի 15-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան հաստատել է «Հոկտեմբերի 2-ը»՝ որպես «Ոչ բռնությանը» միջազգային օր, որի շրջանակում Նախարարության նախաձեռնությամբ արդեն երկրորդ տարին երեխաների շուրջօրյա և ցերեկային խնամք ու դաստիարակություն իրականացնող հաստատություններում և պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» միջոցառման շրջանակներում պատվիրակված ծառայություններ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների կողմից նախանշվել են իրազեկող և կանխարգելիչ հանդիպումներ։ Նշյալ աշխատանքները լուսաբանվել են նաև Նախարարության ֆեյսբուքյան հարթակում։ Երեխայի խնամքի, կրթական հաստատությունների առնվազն 70%-ում փակցված են երեխայի իրավունքների վերաբերյալ պաստառներ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հոգեկան առողջության, մտավոր և տեսալսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների, արդարադատության հետ առնչվող երեխաների իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությանը, իրականացվել են իրազեկման բազմաթիվ ակցիաներ, մշակվել և տարածվել են տեսաձայնագրություններ2: |  | Երեխայի խնամքի, կրթական հաստատությունների առնվազն 70%-ում փակցվել են երեխայի իրավունքների վերաբերյալ պաստառներ, մշակվել և տարածվել է 3 տեսաձայնագրություն, իրականացվել ՝ 3 իրազեկման ակցիա՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հոգեկան առողջության, մտավոր և տեսալսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների, արդարադատության հետ առնչվող երեխաների իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությանը: |  |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 10.2. Սահմանել երեխաների իրավունքների խախտումների հասկացությունը և ստեղծել դրա հաշվառման ու վարման միասնական վիճակագրական համակարգ՝ սահմանելով «երեխայի իրավունքների խախտում» հասկացությունը և լիազորող նորմ՝ երեխայի իրավունքների հաշվառման և վարման միասնական վիճակագրական համակարգի վերաբերյալ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված | Մասամբ համապատասխան |  | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ՀՀ կառավարության ս.թ. մայիսի 29-ի N 655-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Երեխայի իրավունքների և երեխայի պաշտպանության համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերին: Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը սահմանված կարգով ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: | Լրամշակված նախագծերը և օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերը 2025թ. մայիսի 10-ին ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ` համապատասխանեցնելով 2024 թ. նոյեմբերի 14-ին ուժի մեջ մտած «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքի և մի շարք այլ օրենքների դրույթներին: Նախագծերի փաթեթը հասոտատվել է Կառավարության կողմից, սակայն երեխաների իրավունքների խախտումների՝ միասնական հաշվառման և վարման կարգը չի մշակվել: |  | Երեխաների իրավունքների խախտումների՝ միասնական հաշվառման և վարման կարգը չի ընդունվել: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 10.4. Հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը՝ բարելավել երեխայի լավագույն շահի գնահատման և որոշման ընթացակարգը, ներառյալ՝ առանց ուղեկցության և ծնողներից բաժանված երեխաների համար |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Մասամբ կատարված |  | Մասամբ համապատասխան | Մասամբ ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կադրերի շարունակական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման նպատակով «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ում իրականացվել է «Երեխայի լավագույն շահի գնահատման և որոշման ընթացակարգի բարելավման մեխանիզմներ» թեմայով եռօրյա դասընթաց: Դասընթացում ընդգրկվել են Նախարարության ենթակայությամբ գործող երեխաների շուրջօրյա և ցերեկային խնամք ու դաստիարակություն իրականացնող հաստատությունների և «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» միջոցառման շրջանակներում պետության կողմից պատվիրակված ծառայություններ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների թվով 59 մասնագետներ` նպատակ ունենալով տրամադրել գիտելիքներ երեխայի լավագույն շահի սկզբունքի և դրա կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ազգային և միջազգային համատեքստում: Եռօրյա դասընթացի ընթացքում անցկացվել են նաև երեխայի լավագույն շահը գնահատելու և որոշելու վերաբերյալ գործնական պարապմունքներ: Դասընթացին ընդգրկված մասնագետներին տրվել են մասնակցության վկայականներ: Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ համագործակցության շրջանակում ԱՍՀ նախարարության ենթակայությամբ գործող երեխաների շուրջօրյա և ցերեկային խնամք ու դաստիարակություն իրականացնող հաստատությունների 22 մասնագետներ մասնակցել «Հոգեբանական աջակցություն և օգնություն տրավմատիկ իրադարձություններ վերապրած երեխաներին» թեմայով երկօրյա արտագնա դասընթացին: |  | Հաշվետու ժամանահատվածում իրականացվել է 2 վերապատրաստում սոցիալական աշխատողների համար երեխայի լավագույն շահի գնահատման և որոշման ընթացակարգի վերաբերյալ: | Երեխայի լավագույն շահերի գնահատման և որոշման ընթացակարգի վերաբերյալ իրականացվել է 2 վերապատրաստում: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 11.1. Մշակել և ընդունել մարդու իրավունքների ոլորտում ՄԱԿ-ի տեսչական մարմինների կողմից տրված հանձնարարականների կատարման, զեկույցների ներկայացման և հաջորդիվ իրականացվող քայլերի ապահովման ազգային մեխանիզմ |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է | Համապատասխան |  | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ԱԳ նախարարության կողմից ուսումնասիրվել և ծրագրվել են յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով մարդու իրավունքների ոլորտում ՄԱԿ-ի տեսչական մարմինների կողմից Հայաստանին տրված հանձնարարականների կատարման ժամկետները, ինչպես նաև ՄԱԿ ընթացակարգերի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների և Հայաստանին տրված հանձնարարականների՝ յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով կատարման ենթական գործողությունները: Հայաստանի կողմից վերջերս հիմնված Մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հաշվետվողականության ամրապնդման և դրանից բխող հետագա քայլերի ապահովման Ազգային մեխանիզմի շրջանակներում համագործակցության հաստատման նպատակով Կոպենհագենում ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր: ՀՀ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների իրականացման, սահմանված ժամկետներում մոնիթորինգային մարմիններին ներկայացվող զեկույցների նախապատրաստման ու պետությանը տրված հանձնարարականների հետագա ընթացքի ապահովման արդյունավետության բարձրացման նպատակով սույն թվականի ապրիլի 18-ին կայացել է Մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հաշվետվողականության ամրապնդման ազգային մեխանիզմի աշխատանքային խմբի անդրանիկ հանդիպումը: ՄԱԿ Համընդհանուր պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ) աշխատանքային խմբի 49-րդ նստաշրջանի շրջանակներում սույն թվականի մայիսի 1-ին Ժնևում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված 4-րդ շրջանի ազգային զեկույցի քննարկումը՝ անդրադառնալով վերջին 4.5 տարիների ընթացքում Հայաստանում մարդու իրավունքերին առնչվող զարգացումներին, խնդիրներին և հեռանկարներին: Սույն թվականի հունիսի 23-ից 25-ը կայացել է Մարդու իրավունքների դանիական ինստիտուտի (ՄԻԴԻ) ներկայացուցիչների աշխատանքային պատասխան այցը Հայաստան, որի ընթացքում ՀՀ պետական տարբեր գերատեսչություններ ներկայացնող պատասխանատուների հետ քննարկվել են աշխատանքային խմբի գործունեությանն առնչվող հարցեր: | 1. Ազգային մեխանիզմի ամրապնդման և մարդու իրավունքների ոլորտում լավագույն փորձի փոխանակման շուրջ ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր: 2. Ձևավորվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ և կայացել է խմբի անդրանիկ հանդիպումը: 3.Համակարգված միջգերատեսչական աշխատանքի արդյունքում ՀՀ կողմից միջազգային կառույցներին է ներկայացվել 4-րդ շրջանի ազգային զեկույցը: |  | Իրականացվել է Ազգային մեխանիզմի երրորդ փուլը: |
| Գործողության համար և բովանդակություն Գործողություն 12.2. Մշակել և տարածել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կարգավիճակի և իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման նյութեր |  | Պատասխանատու մարմին ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն |  |  |
|  | Կատարողականի թիրախներ | Արդյունքային որակական ցուցանիշներ | Արդյունքային քանակական ցուցանիշներ | Ակնկալվող արդյունքներ |
| Տարի | 2025 |  |  |  |
| Կիսամյակ | I |  |  |  |
| Կարգավիճակ | Կատարված է |  | Համապատասխան | Ապահովված |
| Կարգավիճակի մասին մեկնաբանություն (բացատրական նշում) | ՀՀ ՆԳՆ իրավասու ստորաբաժանումը պատրաստել և տարածել է մի շարք տեղեկատվական նյութեր՝ ՆԳՆ սպասարկման գրասենյակների կողմից շրջիկ ձևաչափով ԼՂ-ից տեղահանված անձանց հանրային ծառայությունների մատուցման գործընթացի վերաբերյալ։ Տեղեկատվական նյութերի միջոցով ԼՂ-ից տեղահանված անձինք հնարավորություն են ունեցել տեղեկանալու տարբեր համայնքներ ՆԳՆ սպասարկման գրասենյակների այցերի, մատուցվող հանրային ծառայությունների ցանկի և փաստաթղթերի հանձնման ժամանակահատվածի մասին։ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից մշակվել և հանրային իրազեկման է ներկայացվել ևս 2 տեղեկատվական նյութ։ |  | Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել և տարածվել է Լեռնային Ղարաբա ղից բռնի տեղահան ված անձանց կարգավիճակի և իրավունքների վերաբերյալ առնվազն 4 տեղեկատվական նյութ և 4 տեսաձայնագրություն: |  |

Հասանելի են հետևյալ հղումներով՝ https://www.facebook.com/share/p/16dA8b84eN/; https://www.facebook.com/share/r/1F3WGtdGPA/ ; https://mia.gov.am/2025/03/12/mqc-24/; https://mia.gov.am/2025/03/18/mqc-26/; https://mia.gov.am/2025/05/20/mqc-36/; https://mia.gov.am/2025/06/02/mqc-38/; https://mia.gov.am/2025/06/04/mqc-39/; https://mia.gov.am/2025/06/11/mqc-40/; https://www.facebook.com/100069411450602/; posts/922842350039472/?mibextid=wwXIfr&rdid=cjFMpI2tk LHhptP6#; https://www.facebook.com/reel/1815996112307920

2 Հասանելի են հետևյալ հղումներով՝ https://mlsa.am/news/947, https://mlsa.am/news/948, https://mlsa.am/news/943, https://mlsa.am/news/934, https://mlsa.am/news/923, https://mlsa.am/news/911, https://mlsa.am/news/896, https://mlsa.am/news/852, https://www.police.am/news/view/ashakertner160525.html, https://mia.gov.am/2025/05/15/topic/, https://www.police.am/news/view/aytc140525.html, https://www.police.am/news/view/dproc200525.html, https://www.police.am/news/view/parek190525.html, https://mia.gov.am/2025/05/16/mak-12/, https://mia.gov.am/2025/06/01/erjanikmankutyun-4https://ombuds.am/am/site/ViewNews/3267/, https://ombuds.am/am/site/ViewNews/3349, https://ombuds.am/am/site/ViewNews/3342